|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УтверждаюГлава Администрациимуниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Р.Х.«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |  |  СогласованоИ. о министра здравоохраненияРеспублики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Забелин М.В.«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 1. | В Хайбуллинском районе разработана районная программа борьбы с сердечно­ - сосудистыми заболеваниями | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | утвержденная программа борьбы с сердечно­сосудистыми заболеваниями в Хайбуллинском районе  |  |
| 1.1. | Разработка проекта районной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хайбуллинском районе  | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | проект программы борьбы с сердечно­сосудистыми заболеваниями |  |
| 1.2. | Согласование и утверждение районной программы борьбы с сердечно-сосудистыми  |  01.07.2019 | 01.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Утверждение программы  |  |
| 1.3. | Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан утверждена  |  - | 01.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Программа |  |

Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т.