|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю  Глава Администрации  муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Р.Х.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |  | Согласовано  И. о министра здравоохранения  Республики Башкортостан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Забелин М.В.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание | |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | | | | |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | | | | | | | | | |
| 1. | В Хайбуллинском районе разработана районная программа борьбы с сердечно­ - сосудистыми заболеваниями | | 01.01.2019 | | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | утвержденная программа борьбы с сердечно­сосудистыми заболеваниями в Хайбуллинском районе |  |
| 1.1. | Разработка проекта районной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хайбуллинском районе | | 01.01.2019 | | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | проект программы борьбы с сердечно­сосудистыми заболеваниями |  |
| 1.2. | Согласование и утверждение районной программы борьбы с сердечно-сосудистыми | | 01.07.2019 | | 01.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Утверждение программы |  |
| 1.3. | Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан утверждена | | - | | 01.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Программа |  |

Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т.