|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УтверждаюГлава Администрациимуниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Р.Х.«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |  |  СогласованоИ. о министра здравоохраненияРеспублики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Забелин М.В.«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Башкортостан квалифицированными кадрами» |
| 1 | Мероприятие: расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Башкортостан на 2019 год.  | 01.01.2019 | 15.03.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Приказ утверждающий перечни дефицитных специальностей в ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ |  |
| 1.1. | Контрольная точка; определена потребность во врачах и средних медицинских работниках на 2019 г. в разрезе специальностей. |  | 15.04.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Приказ  |  |
| 2 | Мероприятие: предоставление мер социальной поддержки молодых специалистов  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Постановление |  |
| 2.1. | Формирование районных программ по поддержке молодых специалистов  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Постановление |  |

Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т.