|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю  Глава Администрации  муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Р.Х.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |  | Согласовано  И. о министра здравоохранения  Республики Башкортостан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Забелин М.В.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание | |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | | | | |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Башкортостан квалифицированными кадрами» | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие: расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Башкортостан на 2019 год. | | 01.01.2019 | | 15.03.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Приказ утверждающий перечни дефицитных специальностей в ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ |  |
| 1.1. | Контрольная точка; определена потребность во врачах и средних медицинских работниках на 2019 г. в разрезе специальностей. | |  | | 15.04.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Приказ |  |
| 2 | Мероприятие: предоставление мер социальной поддержки молодых специалистов | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Постановление |  |
| 2.1. | Формирование районных программ по поддержке молодых специалистов | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Постановление |  |

Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т.