|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УтверждаюГлава Администрациимуниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Р.Х.«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |  |  СогласованоИ. о министра здравоохраненияРеспублики Башкортостан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Забелин М.В.«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 1 | Мероприятие: проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах Хайбуллинского района с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных геоинформационной системы. Сформирован перечень потребностей в создании новых фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, перечень ремонтных работ в 2020 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек | 01.06.2019 | 15.09.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Информационно­аналитический отчет о проведенном анализе |  |
| 1.1 | Произведена замена 2-х фельдшерско- акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | 01.01.2019 | 31.12.2024  | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Акт  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Результат: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Отчет о проведении профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров |  |
| 2.1. | Мероприятие: проведение в 2019 году профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров 41,7% жителей Хайбуллинского района  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Приказ  |  |
| 2.2. | Мероприятия: мониторинг проведения профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Отчет о профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров |  |
| 2.3. | Контрольная точка: охват 41,7% граждан профилактическими медицинскими осмотрами в 2019 году |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | Отчет о проведении профилактических осмотров и периодических, медицинских осмотров |  |
| 3 | Результат: провакцинировано против пневмококковой инфекции  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | отчет |  |
| 3.1. | Мероприятие: определены лица старше 65 лет с бронхолегочными заболеваниями для проведения вакцинации против пневмококковой инфекции | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | отчет |  |
| 3.2. | Мероприятие: составление плана-графика по количеству лиц старше 65 лет с бронхолегочными заболеваниями для проведения вакцинации против пневмококковой инфекции | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | приказ  |  |
| 3.3. | Проведение вакцинации населения  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | отчет |  |
| 3.4. | Контрольная точка: провакцинировано дополнительно против пневмококковой инфекции  |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБРыскужин И.Т. | отчет |  |

Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т.