|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю  Глава Администрации  муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Р.Х.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |  | Согласовано  И. о министра здравоохранения  Республики Башкортостан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Забелин М.В.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание | |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | | | | |
| Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие: проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах Хайбуллинского района с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных геоинформационной системы. Сформирован перечень потребностей в создании новых фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, перечень ремонтных работ в 2020 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек | | 01.06.2019 | | 15.09.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Информационно­аналитический отчет о проведенном анализе |  |
| 1.1 | Произведена замена 2-х фельдшерско- акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Акт |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2 | Результат: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Отчет о проведении профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров |  |
| 2.1. | Мероприятие: проведение в 2019 году профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров 41,7% жителей Хайбуллинского района | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Приказ |  |
| 2.2. | Мероприятия: мониторинг проведения профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Отчет о профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров |  |
| 2.3. | Контрольная точка: охват 41,7% граждан профилактическими медицинскими осмотрами в 2019 году | |  | | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Отчет о проведении профилактических осмотров и периодических, медицинских осмотров |  |
| 3 | Результат: провакцинировано против пневмококковой инфекции | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | отчет |  |
| 3.1. | Мероприятие: определены лица старше 65 лет с бронхолегочными заболеваниями для проведения вакцинации против пневмококковой инфекции | | 01.01.2019 | | 01.02.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | отчет |  |
| 3.2. | | Мероприятие: составление плана-графика по количеству лиц старше 65 лет с бронхолегочными заболеваниями для проведения вакцинации против пневмококковой инфекции | 01.02.2019 | | 01.03.2019 | | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | приказ |  |
| 3.3. | | Проведение вакцинации населения | 01.03.2019 | | 31.12.2019 | | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | отчет |  |
| 3.4. | | Контрольная точка: провакцинировано дополнительно против пневмококковой инфекции |  | | 31.12.2019 | | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | отчет |  |

Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т.