|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю  Глава Администрации  муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов Р.Х.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |  | Согласовано  И. о министра здравоохранения  Республики Башкортостан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Забелин М.В.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание | |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | | | | | |
| [Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»](https://health.bashkortostan.ru/activity/11832/) | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение районной программы борьбы с онкологическими заболеваниями | | 01.01.2019 | | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в МР Хайбуллинский район РБ |  |
| 1.1.1 | Разработка и согласование проекта районной программы борьбы с онкологическими заболеваниями | | 01.01.2019 | | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в МР Хайбуллинский район РБ |  |
| 1.1.2 | Утверждение районной программы борьбы с онкологическими заболеваниями | | 01.06.2019 | | 01.08.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | программа борьбы с онкологическими заболеваниями в МР Хайбуллинский район РБ |  |
| 1.1 | Утверждена районная программа борьбы с онкологическими заболеваниями | | - | | 01.08.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | программа борьбы с онкологическими заболеваниями в МР Хайбуллинский район РБ |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2 | В Хайбуллинском районе проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | Доклад. Информационно - аналитический отчет |  |
| 2.1.1 | Внедрение федеральной креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов (видео-роликов, радио-роликов, вирусных интернет-роликов, интернет-баннеров, баннеров для контекстной рекламы в сети Интернет, макетов наружной рекламы) и адаптация ее к районным особенностям | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | отчет о результатах внедрения концепции |  |
| 2.1.2 | Поддержка и развитие федерального интернет - портала и обеспечение посещаемости из числа жителей Хайбуллинского района Республики Башкортостан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | отчет о поддержании и развитии |  |
| 2.1.3 | Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в (печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно- информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации |  |
| 2.1.4. | | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации |  |
| 2.1. | | В Республике Башкортостан проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | | 31.12.2019 | | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ  Рыскужин И.Т. | отчет о результатах анализа  информационного  пространства |  |

Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т.